## (주)엠투엠티 외주 개발 건
|  |  |  | ㈜엠투엔티 외주 개발 건 |  |  |  | 참여자 | 신현석 | 김교원
[5 empty] | 업무 분장 표 |  |  | 업데이트 | 2024.04.27
업무 분류 | 업무 내용 | 시작일자 | 종료일자 | 기한 | 담당자 | 특이사항 | 위치
미팅 | 외주 개발 의뢰 관련 미팅 | 2024.03.30 | 2024.03.30 | 없음 | 김교원 | 계약 진행 X | 엠투엠티 사무실
기타 | 기존 업체 생산파일 미제공으로 인해 신현석 연구원 합류 | 2024.04.08 | 2024.04.08 | 없음 |  |  | 비대면,카카오톡
계약서 | 계약서 1차 전달 (신현석 연구원 인건비 관련) | 2024.04.14 | 2024.04.14 | 없음 | 공통 | 해당 계약서 적용 X | 비대면,카카오톡
견적 | Bom list, 전자 부품 자재 견적 (1차) | 2024.04.15 | 2024.04.17 | 없음 | 김교원 | 플랜비넷측 의뢰 | 비대면,카카오톡
견적 | Bom list, 전자 부품 자재 견적서상의 부품 검토 (1차 견적서) | 2024.04.17 | 2024.04.22 | 없음 | 공통 | 대치품 스펙 검토, 및 의견제시 | 비대면,카카오톡
견적 | PCB,SMT 양산 수량 가견적 요청 1차 (업체명: 플랜비넷) | 2024.04.17 | 2024.04.19 | 없음 | 신현석 | Gerber없이 가견적 | 비대면,네이버메일
견적 | PCB,SMT 양산 수량 가견적 요청 1차 (업체명: ATSRO) | 2024.04.17 | 2024.04.24 | 없음 | 신현석 | Gerber없이 가견적 | 비대면,네이버메일
견적 | Bom list, 전자 부품 자재 견적 (2차) | 2024.04.22 | 2024.04.24 | 없음 | 김교원 | 최대한 기존 부품으로 진행 | 비대면,카카오톡
견적 | PCB,SMT 양산 수량 가견적 요청 2차 (업체명: 플랜비넷) | 2024.04.22 | 2024.04.24 | 없음 | 신현석 | 임시 Gerber 포함하여 진행 | 비대면,네이버메일
견적

## 데이터유효성
업무 분류 | 담당자
PCB | 신현석
SMT | 김교원
견적 | 공통
계약서
미팅
문서작성
A/S
발주
생산
기타